Duoc UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones
Ingeniería en Informática · Capstone (PTY4614) · Sede Plaza Oeste

Plan del Proyecto

HidroPura System

Desarrollo Incremental · Fase 2

Versión 2.0 · 28 de octubre de 2026

Equipo desarrollador
Alexander Sepúlveda · Jefe de proyecto y analista
Paula Belman · Líder técnica y coordinadora
Vicente Carrasco · Desarrollador fullstack

Cliente
Cristian Vergara, dueño de HidroPura

# Índice

Índice	2

Historial de versiones	3

1. Introducción	3

2. Información del proyecto	3

3. Propósito y visión	3

4. Alcance	3

5. Metodología de desarrollo	4

6. Roles y responsabilidades	4

7. Tecnologías	4

8. Costos	5

9. Riesgos	5

10. Módulos y prioridad	6

11. Pila del producto	6

12. Estimación del esfuerzo	6

13. Planificación y avance de los incrementos	7

13.1 Incremento 1: Núcleo y backoffice (01-09 al 24-09-2026)	7

13.2 Incremento 2: Front office y citas (25-09 al 26-10-2026)	8

13.3 Incremento 3: Transaccional, gestión interna y soporte (27-10 al 19-11-2026)	8

13.4 QA, despliegue y cierre (20-11 al 03-12-2026)	9

14. Pila pendiente para el cierre	10

15. Seguimiento	10

16. Retrospectiva del proyecto	10

# Historial de versiones

| Versión | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Septiembre de 2026 (Fase 1) | Plan inicial: alcance, metodología, roles, riesgos, módulos e incrementos. |
| 2.0 | 28 de octubre de 2026 | Actualización para la Fase 2: alcance sin Power BI, tecnologías reales, riesgos al día, avance real de cada incremento, pila pendiente y retrospectivas. |

# 1. Introducción

Este documento define la planificación, la estructura y las estrategias de ejecución del proyecto HidroPura System durante las 12 semanas de desarrollo de la asignatura Capstone, más el cierre. Esta versión 2.0 registra lo ocurrido hasta la semana 12 (28 de octubre de 2026) y lo que queda para el cierre.

# 2. Información del proyecto

| Cliente / patrocinador | Cristian Vergara, dueño de HidroPura. |
| --- | --- |
| Rubro | Venta e instalación de ablandadores y filtros de agua. |
| Problema principal | La atención al cliente y la logística dependen solo de WhatsApp: se pierden cotizaciones, se olvidan fechas de mantención y no hay registro de ventas ni de citas. |
| Equipo | Alexander Sepúlveda, Paula Belman y Vicente Carrasco. |

# 3. Propósito y visión

Propósito del plan: estructurar el trabajo del equipo en incrementos funcionales, controlar el avance y entregar un software probado y publicado, mitigando los riesgos de última hora.

Visión: un sistema web centralizado que elimine la dependencia de WhatsApp: el cliente ve los productos y agenda sus visitas, y el dueño administra la agenda, sus trabajadores y las cotizaciones desde un solo lugar.

# 4. Alcance

Incluye: catálogo con carrito, agendamiento de citas con bloqueo de horas, pagos con Mercado Pago, correos automáticos (SMTP), gestión interna (horarios, citas, trabajadores, cotizaciones) y un asistente virtual (chatbot) en el sitio.

Excluye: la generación o exportación de documentos (PDF, Excel o facturas electrónicas).

Cambios de alcance: el 16-10-2026, a pedido del cliente, se retiró el dashboard de Power BI y sus horas se destinaron al módulo de gestión interna (Acta de Reunión N° 01). El detalle está en el control de cambios de la Especificación de Requisitos.

# 5. Metodología de desarrollo

Se usa Desarrollo Incremental: el ciclo se divide en tres incrementos funcionales, más una etapa de pruebas y despliegue y otra de cierre. Cada incremento agrega funcionalidades operativas sobre el anterior y se valida con el cliente al terminar. El detalle (pila del producto, pila de cada incremento, reuniones, retrospectivas y definición de terminado) está en el documento «Metodología: pila del producto e incrementos».

# 6. Roles y responsabilidades

| Integrante | Rol | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Alexander Sepúlveda | Jefe de proyecto y analista | Planificación, comunicación con el cliente, modelo de datos, seguimiento del avance (carta Gantt y bitácoras) y prueba de aceptación. |
| Paula Belman | Líder técnica y coordinadora | Arquitectura, requisitos e historias de usuario, calidad del código, plan y casos de prueba, y aprobación de cada versión. |
| Vicente Carrasco | Desarrollador fullstack | Front-end, back-end, base de datos, pruebas automáticas, repositorios y despliegue. |
| Cristian Vergara | Cliente | Valida cada incremento y entrega la información del negocio (horario, productos, fotos). |

# 7. Tecnologías

Se corrige lo planificado en la Fase 1 (Node.js con Express y un VPS) por lo que efectivamente se construyó:

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Front-end | React 19, Vite y Tailwind CSS (diseño de Figma). |
| Back-end | Python 3.12 con FastAPI (API REST) y SQL directo con psycopg 3. |
| Base de datos | PostgreSQL 16 en Google Cloud SQL. |
| Despliegue | Google Cloud Run, con las credenciales en Secret Manager. |
| Integraciones | Mercado Pago Checkout Pro (pendiente), Gmail por SMTP y el asistente de Tencavox. |
| Herramientas | GitHub (repositorios del capstone y del código), Discord, Figma, Docker y pytest. |

# 8. Costos

Al ser un proyecto académico, la mano de obra se valoriza en horas hombre simuladas. Los costos reales corresponden a la infraestructura en la nube: Cloud Run (se cobra por uso; con escala a cero, el sitio no genera costo mientras no se usa), Cloud SQL (instancia de base de datos), Secret Manager y el dominio web cuando se contrate. El monto mensual se obtiene de la facturación de Google Cloud del proyecto hidropura-web [confirmar].

# 9. Riesgos

| Riesgo | Nivel | Estado | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Integración de los webhooks de Mercado Pago | Alto | Abierto | Probar en modo de prueba sobre Cloud Run; verificar cada pago contra la API y confirmar también cuando el cliente vuelve al sitio. |
| Alcance: incluir exportación de reportes o nuevas funciones | Alto | Controlado | Apegarse al SRS; todo cambio pasa por el control de cambios (caso Power BI). |
| Poco tiempo del equipo por las prácticas en jornada completa | Medio | Ocurrió | Bloques fijos de trabajo, avisos con anticipación y reunión de estado los martes. |
| Dependencia del cliente (fotos, horario real) | Medio | Abierto | Avanzar con datos de ejemplo; el administrador puede cambiar productos y horarios sin programar. |
| Documentación desalineada entre integrantes | Medio | Ocurrió y se corrigió | Una sola fuente por documento y la regla de coordinación del repositorio (Resolución de conflictos). |
| Arranque en frío de Cloud Run (unos 5 s) | Bajo | Aceptado | Declarado en RNF-06; si el cliente lo pide, se mantiene una instancia mínima. |

# 10. Módulos y prioridad

| Módulo | Requisitos | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| E-commerce y catálogo | RF-1.01 a RF-1.04 | Alta |
| Agendamiento de citas | RF-2.01 a RF-2.06 | Alta |
| Pagos | RF-3.01 y RF-3.02 | Alta |
| Gestión interna y soporte | RF-4.03 a RF-4.08 | Alta (desde el 16-10) |
| Cuentas y acceso | RF-5.01 a RF-5.03 | Alta |

Orden de construcción: cuentas y catálogo, luego agenda, luego gestión interna y, al final, pagos y chatbot.

# 11. Pila del producto

Estado al 28 de octubre de 2026: 14 ítems hechos, 2 parciales, 3 pendientes y 1 retirado. La tabla completa, con prioridad, complejidad e incremento, está en el documento de Metodología.

# 12. Estimación del esfuerzo

Al inicio de cada incremento, el equipo desglosa los requisitos en tareas y les asigna una complejidad:

- Baja (1 a 3 días): interfaces y vistas públicas simples.

- Media (4 a 7 días): lógica de servidor, CRUD y base de datos.

- Alta (8 días o más): integraciones con sistemas externos (Mercado Pago) y el motor de reservas.

# 13. Planificación y avance de los incrementos

Figura 1. Carta Gantt con el avance al 28-10-2026.

## 13.1 Incremento 1: Núcleo y backoffice (01-09 al 24-09-2026)

Objetivo: Base de datos, autenticación y administración de productos.

| Ítem | Estado |
| --- | --- |
| PB-01 Repositorio, base de datos y entornos de desarrollo | Hecho |
| PB-02 Modelo de datos y migraciones de la base | Hecho |
| PB-03 Registro, inicio de sesión y roles | Hecho |
| PB-04 CRUD de productos del administrador | Hecho |

Pila pendiente al cierre del incremento: ninguna.

Retrospectiva [confirmar]:

| Qué funcionó | Qué no funcionó | Qué cambiamos |
| --- | --- | --- |
| - El modelo relacional de la Fase 1 permitió escribir el esquema SQL rápido y sin ambigüedades (Informe de avance). - Roles claros: cada integrante sabía qué le tocaba (diarios 2.1). | - El primer script de base de datos tuvo que rehacerse (v1 a v2) para agregar servicios, horarios, cotizaciones y la retención de horas. | - Las reglas críticas (overbooking, retención) se aseguran en la base de datos y se prueban con un script de pruebas. |

## 13.2 Incremento 2: Front office y citas (25-09 al 26-10-2026)

Objetivo: Catálogo, carrito y motor de reservas con bloqueo de horas.

| Ítem | Estado |
| --- | --- |
| PB-05 Catálogo público con filtro por tipo | Hecho |
| PB-06 Carrito de compras | Hecho |
| PB-07 Motor de reservas: calendario, retención de 15 minutos y bloqueo de horas | Hecho |
| PB-08 «Mis citas» del cliente | Hecho |

Pila pendiente al cierre del incremento: ninguna.

Retrospectiva [confirmar]:

| Qué funcionó | Qué no funcionó | Qué cambiamos |
| --- | --- | --- |
| - El front-end quedó validado por el cliente el 16-10 (Acta N° 01). - Se adelantó la configuración del chatbot. | - Los tres integrantes hacen su práctica en jornada completa: poco tiempo durante la semana (diarios 2.1). - El cliente todavía no envía las fotos de sus productos; se usan imágenes de ejemplo. - El motor de reservas terminó dos días después de lo planificado (28-10). | - Bloques fijos de trabajo en las tardes y los fines de semana, y avisar con anticipación cuando la práctica no deje avanzar (diarios 2.1). - Retomar la reunión corta semanal de los martes. |

## 13.3 Incremento 3: Transaccional, gestión interna y soporte (27-10 al 19-11-2026)

Objetivo: Gestión interna (reemplaza a Power BI), correos, chatbot y pagos con Mercado Pago.

| Ítem | Estado |
| --- | --- |
| PB-09 CRUD de servicios | Hecho |
| PB-10 Cotizaciones: formulario público y bandeja | Hecho |
| PB-11 Horarios de atención y fechas bloqueadas | Hecho |
| PB-12 Administración de citas y asignación de trabajador | Hecho |
| PB-13 Trabajadores y su panel de citas | Hecho |
| PB-14 Correos del sistema (SMTP) | Parcial |
| PB-15 Asistente virtual (chatbot) | Parcial |
| PB-16 Pagos con Mercado Pago (Checkout Pro y webhook) | Pendiente |
| PB-17 Compra del carrito (pedido y pago) | Pendiente |

Pila pendiente al cierre del incremento: PB-14 (parcial), PB-15 (parcial), PB-16 (pendiente), PB-17 (pendiente).

Retrospectiva: se completa al cerrar el incremento, el 19-11-2026.

## 13.4 QA, despliegue y cierre (20-11 al 03-12-2026)

Pruebas de regresión, pagos con Mercado Pago de prueba, prueba de aceptación con el cliente, publicación de la versión final en Cloud Run y entrega del informe final.

# 14. Pila pendiente para el cierre

| Ítem | Requisitos | Estado | Qué falta |
| --- | --- | --- | --- |
| PB-14 Correos del sistema (SMTP) | RF-2.03 | Parcial | Listos el correo de cita gratuita confirmada, el de asignación al trabajador y el aviso de cotización. Falta el de confirmación después de pagar, que depende de PB-16. |
| PB-15 Asistente virtual (chatbot) | RF-4.03 | Parcial | El asistente está configurado en Tencavox. Falta incrustar su widget en el sitio. |
| PB-16 Pagos con Mercado Pago (Checkout Pro y webhook) | RF-3.01, RF-3.02 | Pendiente | Construirlo, probarlo con sus casos de prueba y publicarlo. |
| PB-17 Compra del carrito (pedido y pago) | RF-1.04 | Pendiente | Construirlo, probarlo con sus casos de prueba y publicarlo. |
| PB-19 Publicación de la versión final en Cloud Run y prueba de aceptación | — | Pendiente | Construirlo, probarlo con sus casos de prueba y publicarlo. |

Estos ítems no forman parte de la entrega de la Fase 2 y quedan planificados para el Incremento 3 y la etapa de QA. Sus casos de prueba ya están diseñados (documento «Casos de prueba») y aparecen como pendientes en «Resultados de las pruebas».

# 15. Seguimiento

El avance se registra cada semana en la bitácora «Estados de avance» y en la carta Gantt (Hidropura_modificada.gantt). Los acuerdos con el cliente quedan en las Actas de reunión. Los conflictos se tratan según el documento «Resolución de conflictos».

# 16. Retrospectiva del proyecto

Se completa en el informe final de la asignatura.