Duoc UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones
Ingeniería en Informática · Capstone (PTY4614) · Sede Plaza Oeste

Metodología

Pila del producto e incrementos · HidroPura System

Desarrollo Incremental

Versión 1.0 · 28 de octubre de 2026

Equipo desarrollador
Alexander Sepúlveda · Jefe de proyecto y analista
Paula Belman · Líder técnica y coordinadora
Vicente Carrasco · Desarrollador fullstack

Cliente
Cristian Vergara, dueño de HidroPura

# Índice

Índice	2

1. Metodología elegida	3

2. Definición de terminado	3

3. Pila del producto	3

4. Pila de cada incremento	5

Incremento 1: Núcleo y backoffice (01-09 al 24-09-2026)	5

Incremento 2: Front office y citas (25-09 al 26-10-2026)	5

Incremento 3: Transaccional, gestión interna y soporte (27-10 al 19-11-2026)	6

Etapa de QA: Pruebas, despliegue y cierre (20-11 al 03-12-2026)	6

5. Retrospectivas	7

Incremento 1	7

Incremento 2	7

6. Reuniones	8

7. Avance	8

# 1. Metodología elegida

El proyecto usa Desarrollo Incremental: el sistema se construye en tres incrementos funcionales, cada uno usable por sí mismo y validado con el cliente, más una etapa de pruebas y despliegue y otra de cierre. Se eligió porque el cliente necesitaba ver piezas funcionando pronto y porque las integraciones externas (pagos) conviene dejarlas para cuando el núcleo esté estable.

Durante el Kick-off se mencionó Scrum. El equipo trabaja en incrementos, pero conserva de Scrum algunas prácticas: la pila del producto priorizada, las reuniones cortas de estado, la revisión con el cliente y la retrospectiva al cierre de cada incremento.

| Práctica | Cuándo | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Reunión de estado | Martes 14:30, 15 minutos (Discord o presencial) | Avances, pendientes y bloqueos; queda en la bitácora «Estados de avance». |
| Planificación del incremento | Al inicio de cada incremento | Desglosar los ítems de la pila en tareas y estimar su complejidad. |
| Revisión con el cliente | Al cierre de cada incremento | Validar lo construido; los acuerdos quedan en un acta (Acta N° 01 del 16-10). |
| Retrospectiva | Al cierre de cada incremento | Qué funcionó, qué no y qué se cambia. |

# 2. Definición de terminado

- El código está en GitHub y compila.

- Tiene pruebas automáticas y todas pasan (pytest y pruebas_bd.sql).

- Cumple los criterios de aceptación de su historia de usuario.

- Está documentado (SRS, casos de prueba y, si cambia la base, el diccionario de datos).

- Está publicado en producción sin defectos críticos (criterio general del Kick-off).

# 3. Pila del producto

Estado al 28 de octubre de 2026. La prioridad sigue el valor para el cliente; la complejidad, la técnica de estimación del Plan del Proyecto (baja: 1 a 3 días; media: 4 a 7; alta: 8 o más).

| ID | Ítem | Requisitos | Prioridad | Complejidad | Incremento | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Repositorio, base de datos y entornos de desarrollo | — | Alta | Media | Incremento 1 | Hecho |
| PB-02 | Modelo de datos y migraciones de la base | — | Alta | Media | Incremento 1 | Hecho |
| PB-03 | Registro, inicio de sesión y roles | RF-5.01 a RF-5.03 | Alta | Media | Incremento 1 | Hecho |
| PB-04 | CRUD de productos del administrador | RF-1.03 | Alta | Media | Incremento 1 | Hecho |
| PB-05 | Catálogo público con filtro por tipo | RF-1.01 | Alta | Baja | Incremento 2 | Hecho |
| PB-06 | Carrito de compras | RF-1.02 | Alta | Baja | Incremento 2 | Hecho |
| PB-07 | Motor de reservas: calendario, retención de 15 minutos y bloqueo de horas | RF-2.01, RF-2.02, RF-2.05 | Alta | Alta | Incremento 2 | Hecho |
| PB-08 | «Mis citas» del cliente | RF-2.06 | Media | Baja | Incremento 2 | Hecho |
| PB-09 | CRUD de servicios | RF-1.03 | Media | Baja | Incremento 3 | Hecho |
| PB-10 | Cotizaciones: formulario público y bandeja | RF-2.04, RF-4.08 | Alta | Media | Incremento 3 | Hecho |
| PB-11 | Horarios de atención y fechas bloqueadas | RF-4.06 | Alta | Media | Incremento 3 | Hecho |
| PB-12 | Administración de citas y asignación de trabajador | RF-4.07 | Alta | Media | Incremento 3 | Hecho |
| PB-13 | Trabajadores y su panel de citas | RF-4.04, RF-4.05 | Alta | Media | Incremento 3 | Hecho |
| PB-14 | Correos del sistema (SMTP) | RF-2.03 | Media | Media | Incremento 3 | Parcial |
| PB-15 | Asistente virtual (chatbot) | RF-4.03 | Media | Media | Incremento 3 | Parcial |
| PB-16 | Pagos con Mercado Pago (Checkout Pro y webhook) | RF-3.01, RF-3.02 | Alta | Alta | Incremento 3 | Pendiente |
| PB-17 | Compra del carrito (pedido y pago) | RF-1.04 | Media | Media | Incremento 3 | Pendiente |
| PB-18 | Pruebas automáticas y documentación de pruebas | Todos | Alta | Media | QA | Hecho (se mantiene) |
| PB-19 | Publicación de la versión final en Cloud Run y prueba de aceptación | — | Alta | Media | QA | Pendiente |
| PB-20 | Dashboard de ventas en Power BI | RF-4.01, RF-4.02 | — | Alta | — | Retirado (16-10-2026) |

# 4. Pila de cada incremento

## Incremento 1: Núcleo y backoffice (01-09 al 24-09-2026)

Base de datos, autenticación y administración de productos.

| Ítem | Responsables | Estado |
| --- | --- | --- |
| PB-01 Repositorio, base de datos y entornos de desarrollo | Vicente Carrasco | Hecho |
| PB-02 Modelo de datos y migraciones de la base | Alexander Sepúlveda, Vicente Carrasco | Hecho |
| PB-03 Registro, inicio de sesión y roles | Vicente Carrasco | Hecho |
| PB-04 CRUD de productos del administrador | Vicente Carrasco | Hecho |

## Incremento 2: Front office y citas (25-09 al 26-10-2026)

Catálogo, carrito y motor de reservas con bloqueo de horas.

| Ítem | Responsables | Estado |
| --- | --- | --- |
| PB-05 Catálogo público con filtro por tipo | Vicente Carrasco, Paula Belman | Hecho |
| PB-06 Carrito de compras | Vicente Carrasco, Paula Belman | Hecho |
| PB-07 Motor de reservas: calendario, retención de 15 minutos y bloqueo de horas | Paula Belman, Vicente Carrasco, Alexander Sepúlveda | Hecho |
| PB-08 «Mis citas» del cliente | Vicente Carrasco | Hecho |

## Incremento 3: Transaccional, gestión interna y soporte (27-10 al 19-11-2026)

Gestión interna (reemplaza a Power BI), correos, chatbot y pagos con Mercado Pago.

| Ítem | Responsables | Estado |
| --- | --- | --- |
| PB-09 CRUD de servicios | Vicente Carrasco | Hecho |
| PB-10 Cotizaciones: formulario público y bandeja | Vicente Carrasco | Hecho |
| PB-11 Horarios de atención y fechas bloqueadas | Vicente Carrasco | Hecho |
| PB-12 Administración de citas y asignación de trabajador | Vicente Carrasco | Hecho |
| PB-13 Trabajadores y su panel de citas | Vicente Carrasco | Hecho |
| PB-14 Correos del sistema (SMTP) | Vicente Carrasco | Parcial: Listos el correo de cita gratuita confirmada, el de asignación al trabajador y el aviso de cotización. Falta el de confirmación después de pagar, que depende de PB-16. |
| PB-15 Asistente virtual (chatbot) | Vicente Carrasco, Alexander Sepúlveda | Parcial: El asistente está configurado en Tencavox. Falta incrustar su widget en el sitio. |
| PB-16 Pagos con Mercado Pago (Checkout Pro y webhook) | Vicente Carrasco | Pendiente |
| PB-17 Compra del carrito (pedido y pago) | Vicente Carrasco | Pendiente |

## Etapa de QA: Pruebas, despliegue y cierre (20-11 al 03-12-2026)

Regresión, prueba de aceptación y publicación final.

| Ítem | Responsables | Estado |
| --- | --- | --- |
| PB-18 Pruebas automáticas y documentación de pruebas | Paula Belman, Vicente Carrasco | Hecho (se mantiene) |
| PB-19 Publicación de la versión final en Cloud Run y prueba de aceptación | Vicente Carrasco, Alexander Sepúlveda | Pendiente |

# 5. Retrospectivas

Armadas con los diarios de reflexión 2.1, el Informe de avance y la Guía 2.4. El equipo las confirmó el 28-10-2026.

## Incremento 1

| Qué funcionó | Qué no funcionó | Qué cambiamos |
| --- | --- | --- |
| - El modelo relacional de la Fase 1 permitió escribir el esquema SQL rápido y sin ambigüedades (Informe de avance). - Roles claros: cada integrante sabía qué le tocaba (diarios 2.1). | - El primer script de base de datos tuvo que rehacerse (v1 a v2) para agregar servicios, horarios, cotizaciones y la retención de horas. | - Las reglas críticas (overbooking, retención) se aseguran en la base de datos y se prueban con un script de pruebas. |

## Incremento 2

| Qué funcionó | Qué no funcionó | Qué cambiamos |
| --- | --- | --- |
| - El front-end quedó validado por el cliente el 16-10 (Acta N° 01). - Se adelantó la configuración del chatbot. | - Los tres integrantes hacen su práctica en jornada completa: poco tiempo durante la semana (diarios 2.1). - El cliente todavía no envía las fotos de sus productos; se usan imágenes de ejemplo. - El motor de reservas terminó dos días después de lo planificado (28-10). | - Bloques fijos de trabajo en las tardes y los fines de semana, y avisar con anticipación cuando la práctica no deje avanzar (diarios 2.1). - Retomar la reunión corta semanal de los martes. |

# 6. Reuniones

| Fecha | Reunión | Registro |
| --- | --- | --- |
| 18-08-2026 | Kick-off con el cliente | Acta kick off (Fase 1). |
| Martes de cada semana | Reunión de estado del equipo | Estados de avance (bitácora semanal). |
| 22-09-2026 | Correcciones pedidas por el profesor a la Fase 1 | Commits «Cambios_Profesor» del repositorio. |
| 16-10-2026 | Revisión con el cliente: front-end, chatbot y cambio de alcance | Acta de Reunión N° 01. |

# 7. Avance

Figura 1. Avance por tarea al 28-10-2026.

| Etapa | Avance |
| --- | --- |
| Planificación | 100 % |
| Incremento 1 | 100 % |
| Incremento 2 | 100 % |
| Incremento 3 | 40 % |
| QA y despliegue | 0 % |
| Cierre | 0 % |